24.9.2025

# Aide à la planification – Étapes 2 à 6

# Révision (partielle et totale) ou nouvelle formation professionnelle initiale

Une révision suit les étapes 2 à 6 du processus de développement des professions (cf. Manuel : Développement des professions, chap. 3.). 
Dans le cas d’une révision totale ou d’une nouvelle formation professionnelle initiale, les prescriptions sur la formation sont entièrement révisées respectivement nouvellement élaborées en tenant compte des définitions des objets et des données clés avant d’être examinées et édictées. 
Dans le cas d’une révision partielle, les prescriptions sur la formation sont adaptées, les modifications sont examinées puis édictées.

L’objectif est toujours une entrée en vigueur au 1er janvier.

Liste des abréviations :

CSDPQ : Commission pour le développement de la profession et la qualité de la formation

SEFRI : Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation

Fedlex.admin.ch : Plateforme de publication du droit fédéral

CNC formation professionnelle : Cadre national des certifications de la formation professionnelle

| Tâches | Compétences |  |  |  | Durée (valeurs indicatives) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Organe responsable | CSDPQ | SEFRI | Cantons |  |
| Élaborer ou remanier le profil de qualification, y compris le profil de la profession après l’octroi du ticket provisoire | x |  |  |  | 2 mois |
| Examiner et approuver le profil de qualification |  |  | x |  | 1 mois |
| Approuver le profil de qualification |  | x |  |  | Séance CSDPQ |
| Approuver le profil de qualification | x |  |  |  | à la suite |
| Élaborer ou remanier le plan de formation, y compris l’annexe 2 | x |  |  |  | 4 à 8 mois |
| Élaborer ou remanier l’ordonnance sur la formation |  |  | x |  | parallèlement |
| Examiner et éventuellement remanier les dispositions d’exécution et les instruments de mise en œuvre | x |  |  |  | parallèlement |
| Traduire le plan de formation ou traduire les modifications en f/d/i, y compris l’annexe 2 | x |  |  |  | 1 mois |
| Traduire l’ordonnance sur la formation ou traduire les modifications en f/d/i |  |  | x |  | parallèlement |
| Prendre position sur l’ordonnance sur la formation (selon la définition des objets et des données clés) et le plan de formation |  | x |  |  | Séance CSDPQ |
| Mener une audition au sein de la branche | x |  |  |  | 1 à 3 mois |
| Organiser la consultation auprès des offices fédéraux (consultation des offices) |  |  | x |  | parallèlement |
| Organiser l’examen de cohérence linguistique du plan de formation |  |  | x |  | parallèlement |
| Consolider et évaluer les prises de position issues de l’audition menée au sein de la branche | x |  |  |  | 1 à 2 mois |
| Récolter et analyser les prises de position découlant à la consultation des offices et le résultat de l’examen de cohérence linguistique |  |  | x |  | parallèlement |
| Eventuellement, mener un entretien préalable avec la direction de projet et le groupe de travail | x |  | x |  | à la suite |
| Éventuellement, organiser une séance de mise au net avec la CSDPQ |  | x |  |  | Séance CSDPQ |
| Mettre au net le plan de formation, y compris traductions ultérieures | x |  |  |  | à la suite |
| Mettre au net l’ordonnance sur la formation, y compris traductions ultérieures |  |  | x |  | à la suite |
| Élaborer le concept d’information et de formation (concept I+F) | x |  |  |  | parallèlement |
| Approuver l’ordonnance sur la formation et le plan de formation, approuver le concept I+F Proposer à l’organe responsable de déposer la demande de ticket |  | x |  |  | Séance CSDPQ |
| Déposer la demande de ticket en vue de la révision | x |  |  |  | 1 mois |
| Contrôler les documents de la demande de ticket |  |  | x |  | 1 mois |
| Statuer sur la demande de ticket |  |  | x |  | à la suite |
| Préparer l’audition auprès des cantons |  |  | x |  | à la suite |
| Lancer l’audition auprès des cantons et des autres milieux intéressés |  |  | x |  | 2 à 3 mois |
| Consolider et évaluer les prises de position des cantons en vue de la séance de mise au net |  |  | x |  | 1 mois |
| Eventuellement, mener un entretien préalable avec la direction de projet et le groupe de travail |  |  | x |  | à la suite |
| Organiser la séance de mise au net avec la CSDPQ et éventuellement d’autres milieux intéressés |  | x |  |  | Séance CSDPQ |
| Mettre au net l’ordonnance sur la formation, y compris traductions ultérieures |  |  | x |  | 1 à 2 mois |
| Mettre au net le plan de formation, y compris traductions ultérieures | x |  |  |  | parallèlement |
| Mener le processus interne de la Confédération avant l’édiction de l’ordonnance sur la formation (Circuit CPO, procédure législative) |  |  | x |  | 2 mois |
| Remettre au SEFRI le plan de formation signé et les éventuels autres documents signés | x |  |  |  | parallèlement |
| Édicter l’ordonnance sur la formation |  |  | x |  | 1 mois |
| Examiner le plan de formation |  |  | x |  | parallèlement |
| Publier l’ordonnance sur la formation dans le recueil officiel |  |  | x |  | 1 à 2 mois |
| Mettre en ligne l’ordonnance sur la formation f/d/i (lien vers fedlex.admin.ch) et le plan de formation f/d/i dans la liste des professions SEFRI |  |  | x |  | parallèlement |
| Mettre en ligne le plan de formation f/d/i et l’ordonnance sur la formation (lien vers fedlex.admin.ch) sur le site de l’organe responsable | x |  |  |  | parallèlement |
| Finaliser les instruments de mise en œuvre en f/d/i | x |  |  |  | à la suite |
| Prendre position sur les instruments de mise en œuvre |  | x |  |  | Séance CSDPQ |
| Approuver les instruments de mise en œuvre | x |  |  |  | à la suite |
| Mettre en ligne les documents de mise en œuvre f/d/i sur le site internet de l’organe responsable | x |  |  |  | à la suite |
| Déterminer ou vérifier la classification dans le CNC formation professionnelle, élaborer ou vérifier le supplément descriptif du certificat | x |  |  |  | à la suite |
| Mettre en œuvre le concept I+F | x |  |  | x | à la suite |