Dipartimento federale dell’economia,

della formazione e della ricerca DEFR

Segreteria di Stato per la formazione,

la ricerca e l’innovazione SEFRI

Sviluppo delle professioni

24.9.2025

# Aiuto alla pianificazione – Fasi da 2 a 6

# Revisione (parziale e totale) o nuova formazione professionale di base

La revisione si svolge secondo le fasi 2-6 del processo di sviluppo di una formazione professionale di base (cfr. il manuale «Sviluppo delle formazioni professionali di base», cap. 3). La revisione totale prevede la rielaborazione completa degli atti normativi, che devono essere emanati/approvati nella loro nuova forma, tenendo conto dell’oggetto e dei parametri precedentemente definiti. La revisione parziale prevede invece l’adeguamento degli atti normativi nonché l’emanazione o la verifica delle modifiche.

L’obiettivo è far entrare in vigore i nuovi atti normativi il 1° gennaio.

Elenco delle abbreviazioni:

Commissione per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione (Comm. SP&Q)

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)

Piattaforma di pubblicazione del diritto federale (fedlex.admin.ch)

Quadro nazionale delle qualifiche per la formazione professionale (QNQ FP)

| Contenuti | Competenze |  |  |  | Tempistica (indicativa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Organo responsabile | Comm. SP&Q | SEFRI | Cantoni |  |
| Elaborazione o rielaborazione del profilo di qualificazione (compreso il profilo professionale) dopo l’ottenimento del ticket preliminare | x |  |  |  | 2 mesi |
| Verifica e convalida del profilo di qualificazione |  |  | x |  | 1 mese |
| Approvazione del profilo di qualificazione |  | x |  |  | Riunione SP&Q |
| Convalida del profilo di qualificazione | x |  |  |  | A seguire |
| Elaborazione o rielaborazione del piano di formazione (compreso l’allegato 2) | x |  |  |  | 4 – 8 mesi |
| Elaborazione o rielaborazione dell’ordinanza |  |  | x |  | In parallelo |
| Verifica ed eventuale rielaborazione delle disposizioni esecutive e degli strumenti di attuazione | x |  |  |  | In parallelo |
| Traduzione del piano di formazione (compreso l’allegato 2) | x |  |  |  | 1 mese |
| Traduzione dell’ordinanza (d/f/i) |  |  | x |  | In parallelo |
| Presa di posizione sull’ordinanza (secondo la definizione dell’oggetto e dei parametri) e sul piano di formazione |  | x |  |  | Riunione SP&Q |
| Indagine conoscitiva nel settore | x |  |  |  | 1 – 3 mesi |
| Consultazione degli uffici federali da parte della SEFRI (consultazione degli uffici) |  |  | x |  | In parallelo |
| Verifica della coerenza linguistica del piano di formazione |  |  | x |  | In parallelo |
| Sintesi e valutazione dei pareri pervenuti nell’ambito dell’indagine conoscitiva nel settore | x |  |  |  | 1 – 2 mesi |
| Sintesi e valutazione dei pareri pervenuti nell’ambito della consultazione degli uffici e della verifica della coerenza linguistica |  |  | x |  | In parallelo |
| Eventuale colloquio preliminare con il capo progetto e il gruppo ristretto | x |  | x |  | A seguire |
| Eventuale discussione dei pareri con la Commissione SP&Q |  | x |  |  | Riunione SP&Q |
| Adeguamento del piano di formazione, comprese le traduzioni | x |  |  |  | A seguire |
| Adeguamento dell’ordinanza, comprese le traduzioni |  |  | x |  | A seguire |
| Elaborazione del programma di informazione e preparazione (I+P) | x |  |  |  | In parallelo |
| Approvazione dell’ordinanza e del piano di formazione, approvazione del programma I+P Invito all’organo responsabile a presentare la richiesta di ticket |  | x |  |  | Riunione SP&Q |
| Presentazione della richiesta di ticket per la revisione | x |  |  |  | 1 mese |
| Verifica della documentazione di richiesta del ticket |  |  | x |  | 1 mese |
| Decisione di assegnazione del ticket |  |  | x |  | A seguire |
| Preparazione dell’indagine conoscitiva presso i Cantoni |  |  | x |  | A seguire |
| Avvio dell’indagine conoscitiva presso i Cantoni e le altre cerchie interessate |  |  | x |  | 2 - 3 mesi |
| Sintesi e valutazione dei pareri dei Cantoni in vista della riunione finale |  |  | x |  | 1 mese |
| Eventuale colloquio preliminare con il capo progetto e il gruppo ristretto |  |  | x |  | A seguire |
| Riunione finale con la Commissione SP&Q ed eventuali altre cerchie interessate |  | x |  |  | Riunione SP&Q |
| Adeguamento dell’ordinanza, comprese le traduzioni |  |  | x |  | 1 – 2 mesi |
| Adeguamento del piano di formazione, comprese le traduzioni | x |  |  |  | In parallelo |
| Avvio del processo interno alla Confederazione prima dell’emanazione dell’ordinanza (circuito CPC, iter legislativo) |  |  | x |  | 2 mesi |
| Invio del piano di formazione firmato e di altri eventuali documenti firmati | x |  |  |  | In parallelo |
| Emanazione dell’ordinanza |  |  | x |  | 1 mese |
| Verifica del piano di formazione |  |  | x |  | In parallelo |
| Pubblicazione dell’ordinanza nella Raccolta Ufficiale |  |  | x |  | 1 – 2 mesi |
| Pubblicazione dell’ordinanza d/f/i (con rimando a fedlex.admin.ch) e del piano di formazione d/f/i nella voce corrispondente dell’elenco delle professioni SEFRI |  |  | x |  | In parallelo |
| Pubblicazione del piano di formazione d/f/i e dell’ordinanza d/f/i (con rimando a fedlex.admin.ch) | x |  |  |  | In parallelo |
| Finalizzazione degli strumenti di attuazione d/f/i | x |  |  |  | A seguire |
| Parere sugli strumenti di attuazione |  | x |  |  | Riunione SP&Q |
| Approvazione degli strumenti di attuazione | x |  |  |  | A seguire |
| Pubblicazione degli strumenti di attuazione sul sito dell’organo responsabile d/f/i | x |  |  |  | A seguire |
| Determinazione o verifica della classificazione nel QNQ FP ed elaborazione o rielaborazione dei supplementi ai certificati | x |  |  |  | A seguire |
| Attuazione del programma I+P | x |  |  | x | A seguire |