24.9.25

# Planungshilfe – Schritt 1

# Neue berufliche Grundbildung oder 5-Jahres-Überprüfung

oder

# Neue berufliche Grundbildung

Die Analyse für eine neue berufliche Grundbildung ist der Schritt 1 des Prozesses der Berufsentwicklung bei einem neuen Beruf (siehe Handbuch: Prozess der Berufsentwicklung: Kapitel 3.1). Der Fokus liegt hier bei der Klärung der Trägerschaft, der Arbeitsmarktanalyse und der Positionierung der neuen beruflichen Grundbildung. Die Trägerschaft organisiert eine Planungssitzung mit dem SBFI und den Kantonen und beantragt ein Vor-Ticket zum Erarbeiten der Bildungserlasse und Umsetzungsinstrumente.

| Inhalte | Zuständigkeiten |  |  |  | Zeitbedarf Richtwerte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trägerschaft | Komm. B&Q | SBFI | Kantone |  |
| Entwicklung einer neuen beruflichen Grundbildung analysieren (Berufsbild, Arbeitsmarktbedarf, Entwicklungspotential) | x |  |  |  | 6 – 9 Monate |
| Planungssitzung der potenziellen Trägerschaft mit Bund und Kantone | x |  | x | x | folgend |
| Projektorganisation erstellen (Angaben zu Projektleitung, Steuergruppe, Vertretungen der Verbundpartnerschaft, der Sprachregionen und der Lernorte; Definition der Gegenstände und Eckwerte) | x |  |  |  | 2 – 4 Monate |
| Vor-Ticket-Antrag für den Bundesbeitrag einreichen | x |  |  |  | 1 Monat |
| Vor-Ticket erteilen |  |  | x |  | 1 Monat |

# 5-Jahres-Überprüfung

Die 5-Jahres-Überprüfung ist der Schritt 1 des Prozesses der Berufsentwicklung bei einem bestehenden Beruf (siehe Handbuch: Berufsentwicklung, Kapitel 3.1). In einem Überprüfungsbericht werden die relevanten Punkte zusammengefasst und der mögliche Handlungsbedarf anhand Gegenstände und Eckwerten festgehalten. Die Trägerschaft informiert anschliessend das SBFI und die Kantone über die Resultate und beantragt ein Vor-Ticket zur Überarbeitung der Bildungserlasse und Umsetzungsinstrumente bzw. um Bundespauschale.

| Inhalte | Zuständigkeiten |  |  |  | Zeitbedarf Richtwerte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trägerschaft | Kommission B&Q | SBFI | Kantone |  |
| Überprüfungsvorgehen definieren (Zielgruppen, Art der Umfrage, Inhalte und Umfang der Umfrage) | x |  |  |  | 1 – 3 Monate |
| Überprüfungsvorgehen verabschieden |  | x |  |  | Sitzung B&Q |
| Umfrage in der Branche vorbereiten und durchführen | x |  |  |  | 1 – 4 Monate |
| Umfrage bei den Kantonen inkl. Berufsfachschulen auslösen |  |  |  | x | zeitgleich |
| SBFI-Stellungnahme zu relevanten Themen und Rahmenbedingungen in der Berufsentwicklung abgeben |  |  | x |  | zeitgleich |
| Rückmeldungen aus den Umfragen der Trägerschaft, SBBK und SBFI-Stellungnahme auswerten. Überprüfungsbericht mit Definition der Gegenstände und Eckwerte sowie Empfehlungen zum Handlungsbedarf für die Kommission B&Q erstellen. | x |  |  |  | 1 – 4 Monate |
| Stellungnahme zum Überprüfungsbericht mit Empfehlungen zum Handlungsbedarf für die Trägerschaft. Überprüfungsbericht mit Definition der Gegenstände und Eckwerte ergänzen |  | x |  |  | Sitzung B&Q |
| Antrag an die Trägerschaft für das Vor-Ticket (mit oder ohne Revisionsbedarf) |  | x |  |  | 1 Monat |
| Projektorganisation erstellen (bei Entscheid Revision) | x |  |  |  | 1 Monat |
| Vor-Ticket-Antrag für den Bundesbeitrag mit folgenden Optionen einreichen: -Kein Handlungsbedarf, -Umsetzungsinstrumente optimieren, -Teilrevision von Bildungsverordnung und/oder Bildungsplan oder -Totalrevision von Bildungsverordnung und Bildungsplan | x |  |  |  | 1 Monat |
| Vor-Ticket erteilen |  |  | x |  | 1 Monat |